## Tabelle1
				Wer	Wann	Dokument	Neuer Partner	Neuer Standort	Neues Rad

Vorbereitung
	Ggf. schriftliche Vereinbarung			Kontaktmensch					x
		erstellen gemäß Vorlage							x
		abstimmen mit Partner, Philipp							x
		Unterschriften besorgen							x

Stammdaten
	Fragebogen-Tabelle			Kontaktmensch		Infodaten Standorte und Räder Abfrage		x	x
		Partner oder Standort füllt aus						x	x
		Kontrolle auf Konsistenz, Vollständigkeit, Plausibilität						x	x
		Übertragen in Haupttabellen						x	x
	Foto			Kontaktmensch					x
		Foto des Rades erstellen (Partner, selbst)							x
	Logo des Partners oder Standorts			Büro			x	x
		beschaffen					x	x
		Website/Partnerseite: einfügen					x	x
	Anbieterliste			Büro			x		x
		Rad/Partner einfügen					x		x
			in Tabelle → Nextcloud				x		x
			in Website				x		x

	Startdatum festlegen			Büro
		Absprache Fertigstellung fLotte Box – Verfügbarkeit Rad – Einweisung Standort						x	x
		Eintragen in Stammdaten							x

Website				Webmensch
	Store Locator	neuen Eintrag anlegen						x
	Artikel	neuen Eintrag anlegen							x
	Standorte	neuen Eintrag anlegen						x
	Zeiträume	neuen Eintrag anlegen							x
	Codes	Erzeugen, in Cloud stellen							x
	Partnerseite	neuen Partner samt Logo eintragen					x	x
	News	schreiben					x	x	x

Facebook, Twitter				ÖÄ-Mensch
	News	posten					x	x	x

Partner: Zugriff auf interne Partnerseite einrichten				Büro
	Partner registriert sich und teilt uns seinen Benutzernamen mit							x
	Benutzer auf Rolle „Partner“ setzen							x
	Benutzer für Standort freischalten							x

Schlösser				Büro
	Schlüsselnummern in Stammdaten erfassen								x
	Zweitschlüssel ggf. im ADFC-Büro hinterlegen								x

fLotte Box				Büro
	erstellen								x

Spendenbox				Büro
	bereitstellen, in Liste eintragen							x

Standort Ausstattung				Kontaktmensch
	fLotte Box	liefern							x
	Flyer, Aufkleber	liefern						x	x
	Spendenbox	liefern						x	x
	Aufkleber für Radkasten	liefern und aufkleben							x
	Foto mit Beklebung	erstellen							x
	Einweisung Ausleihprozess							x

Website				Webmensch
	Foto austauschen								x

Codierung
	ADFC								x
		Durchführung		Pate					x
		Eintragen in Stammdaten		Büro					x
	Polizei								x
		Durchführung		Pate					x
		Eintragen in Stammdaten		Büro					x